**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 88**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск» на 2015 – 2020 годы»**

городской округ Красноуральск 03 декабря 2015 года

30.11.2015 в Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения финансово-экономической экспертизы поступили следующие документы:

 1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 30.11.2015 № 268 – на 1 листе.

 2. Письмо муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее – МКУ) от 30.11.2015 №859 – на 1 листе.

3. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск» на 2015 – 2020 годы» (далее – Проект) – на 10 листах.

 4. Финансово-экономическое обоснование Проекта – на 3 листах.

5. Справочный материал – на 7 листах.

Финансово-экономическая экспертиза (далее – экспертиза) Проекта проведена на основании Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335, Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.03.2015 № 447, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38.

 Рассмотрев Проект, **Контрольный орган отмечает:**

**1.** В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения дополнительной финансово–экономической экспертизы 20.11.2015 поступил проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск» на 2015 – 2020 годы». По итогам экспертизы составлено Заключение от 26.11.2015 № 79.

**2.** Согласно представленному письму МКУ на повторную экспертизу Проект направлен после устранения замечаний с учетом рекомендаций Контрольного органа, отраженных в Заключении от 26.11.2015 № 79, а также в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск» на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа) за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Проектом предлагается увеличить объем финансирования на **497,16057** тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – на 50,32957 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – на 446,831 тыс. руб.) или на 0,02 % от утвержденного объема финансирования Программы. Таким образом, общий размер финансирования составит 2 711 883,03756 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений объем финансирования Программы на 2015 год будет составлять 383 390,88756 тыс. рублей.

**3.** Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:

**3.1.** В связи с переносом сроков, а также сокращением стоимости проектно-сметных работ и затрат на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, запланированных на строительство Детского сада по адресу ул. Ленина, д. 48а, предлагается внести изменения в Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций Программы (далее – Перечень объектов капстроительства), а именно:

- увеличить в 2015 году финансирование мероприятия 1 «Проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации» объекта 1 «Строительство Детского сада» на **1 400,0** тыс. рублей за счет внебюджетных источников (в рамках техпромфинплана ОАО «Святогор» по оказанию благотворительной помощи);

- в это же время предлагается не производить финансирование названного мероприятия за счет внебюджетных средств на сумму **1 421,0** тыс. рублей в 2018 году.

Замечания Контрольного органа учтены, названное мероприятие взаимоувязано по срокам начала строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации), а также по объемам финансирования.

**3.2.** Также внести изменения в Перечень объектов капстроительства предлагается по мероприятию 1 «Проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации» объекта 3 «Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки) МАОУ СОШ № 6» в части утверждения объемов финансирования названного мероприятия в 2015 году за счет внебюджетных источников в размере **467,831** тыс. рублей (в рамках техпромфинплана ОАО «Святогор» по оказанию благотворительной помощи).

Недостатки устранены, названное мероприятие взаимоувязано по срокам начала строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации).

**3.3.** В связи с вносимыми в Перечень объектов капстроительства изменениями, общие объемы финансирования, а также разделы «Капитальные вложения» и «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуральск» и подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск» (далее – Подпрограмма 2) Плана мероприятий по выполнению Программы приведены в соответствие с изменением бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства.

**4.** Также Проектом предлагается увеличить в 2015 году объем финансирования за счет средств местного бюджета мероприятия 2.4 «Создание условий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск» Подпрограммы 2 на **50,32957** тыс. рублей.

Согласно финансово-экономическому обоснованию Проекта названные средства необходимы для увеличения объема финансового обеспечения муниципального задания, утвержденного для МАУ «Комбинат школьного питания» в целях:

- проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы технологи-ческой части проекта по перепрофилированию нежилого помещения в комбинат школьного питания по ул. Каляева, д. 18 (согласно заключенному с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области договору от 13.11.2015 № 14/6857) – на 20,32957 тыс. рублей;

- оплаты расходов по отоплению нежилого помещения по ул. Каляева, д. 18 (согласно письму МАУ «Комбинат школьного питания» от 26.11.2015 №196) – на 30,0 тыс. рублей.

**5.** В целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в Программу, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

-раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта Программы;

- приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Программы»;

- приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций Программы».

Данные изменения не влекут за собой изменений целей, задач и целевых показателей Программы.

Таким образом, содержательно и в финансовом аспекте реализация Программы существенно не видоизменяется, что не изменит результатов и социально-экономических последствий.

Объем финансирования Программы не соответствует показателям местного бюджета согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2014 № 341 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 28.10.2015 № 420, далее – Решение о бюджете).

Ответственным исполнителем Программы – МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» в администрацию городского округа представлена заявка на внесение изменений в Решение о бюджете.

**Вывод:**

**1.** По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и замечания отсутствуют.

**2.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок, не позднее 31.12.2015.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.В.Прозорова