**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск» на 2014 – 2020 годы»**

городской округ Красноуральск 22 января 2015 года

В Контрольный орган для проведения экспертизы поступили следующие документы:

 1. Письмо отдела экономики администрации городского округа Красноуральск от 19.01.2015 № 15 – на 1 листе.

 2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск» на 2014 – 2020 годы» (далее – Проект) – на 28 листах.

 3. Пояснительная записка – на 2 листах.

 Рассмотрев представленный Проект, **Контрольный орган отмечает:**

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории городского округа Красноуральск» на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22.04.2014 № 650 (с внесенными изменениями, утвержденными постановлениями администрации городского округа Красноуральск от 20.08.2014 №192, от 07.10.2014 №253) (далее - Программа).

2. Внесение изменений обусловлено сокращением объемов финансирования Программы **в 2014 году на 33901,0 тыс. рублей** (с 45282,1 тыс. рублей до 11381,1 тыс. руб.), в том числе за счет средств:

местного бюджета - на 3430,0 тыс.руб.,

средств предприятий – на 471,0 тыс.руб.,

внебюджетных средств - на 30000,0 тыс.рублей.

3. В связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» предлагается изложить в новой редакции. Согласно пояснительной записке в уточненный план мероприятий Программы вносятся следующие изменения:

(тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Средства обл.бюджета | Средства местного бюджета | Средства предприятий | Средства собственников жилья | Внебюджетные средства | Итого |
| **МКУ «Управление культуры городского округа»** |
| Энергетическое обследование, в том числеМОУ ДОД «ДШИ»МБУ»ЦБС» |  | -35,0-15,0-20,0 | +129,0+59,0+70,0 |  |  | +94,0 |
| **МКУ «Управление физической культуры и спорта»** |
| Замена рам на стеклопакеты по адресу: ул.Каляева,35в |  | -80,0 |  |  |  | -80,0 |
| **Мероприятия по повышению энергоэффективности****в системах коммунальной инфраструктуры** |
| Реконструкция уличных водопроводных сетей (бестраншейная прокладка) Ду500 по ул.Ленина (от НФС (ул.Дзержинского,52) до стадиона ДС «Молодость»; от ул.Янкина до ул.Парковая) |  |  |  |  | -30000,0 | -30000,0 |
| Энергоаудит предприятия с составлением энергетического паспорта зданий и сооружений |  |  | -600,0 |  |  | -600,0 |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск на период 2014-2024 гг |  | -3315,0 |  |  |  | -3315,0 |
|  |  | -3430,0 | -471,0 |  | -30000,0 | -33901,0 |

4. Также вносятся изменения в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта и в раздел «Ресурсное обеспечение Программы» текстовой части Программы, в соответствии с изменением объемов финансирования.

5. Объем финансирования Программы, предусмотренныйна мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде, соответствует показателям местного бюджета согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 23.12.2013 № 225 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» (в редакции от 19 декабря 2014 года № 340) и составляет 10440,0 тыс.руб., в том числе 2468,7 тыс.руб. - средства местного бюджета, 7971,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.

**Вывод:**

Проект принять за основу при утверждении.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А.Берстенева