**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»**

городской округ Красноуральск 31 января 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск:***

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.01.2019 № 431 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 13 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 28 января 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск.

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы», соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункт 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 19 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

**В результате экспертизы установлено:**

**1.** Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.10.2018 № 1313 (далее - Программа).

**2.** Проектом предлагается уменьшить общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на сумму **1 477 480,0** рублей.

Общий объем финансирования расходов на выполнение мероприятий Программы на 2019 – 2024 годы за счет средств местного бюджета составит **13 942 520,0 рублей**, в том числе, по годам реализации:

- 2019 год – 2 222 520,0 рублей (уменьшен на 1 477 480,0 рублей);

- 2020 год – 3 620 000,0 рублей;

- 2021 год – 1 280 000,0 рублей;

- 2022 год – 1 370 000,0 рублей;

- 2023 год – 1 830 000,0 рублей;

- 2024 год – 3 620 000,0 рублей.

**3.** Согласно пояснительной записке в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования Программы приводятся в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

**4.** Изменяемые объемы финансирования мероприятий Программы 2019 года отражены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объемы финансирования 2019 года в соответствии с Программой**  **(в ред. от 25.10.2018 №1313),**  **рублей** | **Объемы финансирования 2019 года в соответствии с представленным Проектом,**  **рублей** | **Отклонения** | |
| **гр.3 – гр.2,**  **рублей** | **(гр.4/гр.2)\*100,**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 1.2.1 «Описание местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов городского округа Красноуральск в части населенных пунктов: н.Красноуральск, пос.Дачный, пос. Краснодольский. Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон»» | 3 700 000,0 | 2 222 520,0 | -1 477 480,0 | -39,9 |
| **ИТОГО** | **3 700 000,0** | **2 222 520,0** | **-1 477 480,0** | **-39,9** |

**5.** Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя объем финансирования указанного мероприятия в дальнейшем планируется увеличить за счет средств местного бюджета до 3 700 000,0 рублей, с целью обеспечения условий софинансирования из областного бюджета, в соответствии с условиями государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП.

В случае отсутствия дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия Программы существует вероятность не соблюдения условий софинансирования, следовательно проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон не будет выполнено, что повлечет в дальнейшем 100% невыполнение установленных целевых показателей Программы.

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения, как программно-целевого комплекса, направленного на достижение конкретных целей и решение задач в сфере социально-экономического развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220.

**6.** Проектом предлагается внести изменения в приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы», где в качестве источников значений целевых показателей в Программе указана Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151 (далее – Стратегия № 151).

Целевые показатели Программы взаимоувязаны со Стратегией №154 и соответствуют значению целевых показателей, установленных в указанном стратегическом документе.

Мероприятия и целевые показатели Программы на 2019 год, отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

**7.**  В связи с изменениями излагаются в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

- приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы».

**Вывод:**

**1.** Принять Проект за основу при утверждении.

**2.** Рекомендовать ответственному исполнителю учесть замечания Контрольного органа городского округа Красноуральск, изложенные в настоящем Заключении.

**3.** Информацию о решении, принятом по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Контрольного органа в срок до 20.02.2018.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа О.А. Москалева