**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 83**

**Контрольного органа на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»**

городской округ Красноуральск 26 августа 2019 года

***Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск*** (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 15.08.2019 № 4623 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» (далее – Проект) – на 42 л истах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 4 листах.

4. Справочный материал – на 129 листах.

***Дата поступления Проекта в Контрольный орган:*** 16 августа 2019 года.

***Источник поступления Проекта:*** администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

***Цель проведения экспертизы:*** подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

***Основание проведения экспертизы:*** пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 главы 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с изменениями), пункт 18 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220), с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 09.11.2015 № 38 (с изменениями).

Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании представленных ответственным исполнителем документов.

**Рассмотрев Проект, Контрольный орган отмечает:**

**1.** Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (в редакции от 17.07.2019 № 938, далее - Программа).

**2.** Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу внесение изменений в Программу обусловлено экономией средств местного бюджета и увеличением объемов финансирования направленных на финансирование мероприятий.

**3.** Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования Программы на 5 025 914,18 рублей.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 459 039 004,85 рублей в том числе:

- средства областного бюджета – 101 222 291,88 рублей;

- средства местного бюджета – 357 816 712,97 рублей.

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим образом:

- 2019 год – 214 008 334,02 рублей (уменьшение на 10 025 914,18 рублей);

- 2020 год – 75 988 811,06 рублей;

- 2021 год – 38 673 614,63 рублей;

- 2022 год – 71 920 995,56 рублей (увеличение на 5 000 000,00 рублей);

- 2023 год – 29 223 624,79 рублей;

- 2024 год – 29 223 624,79 рублей.

**4.** В Приложении **«План мероприятий по выполнению муниципальной Программы»** за счет средств местного бюджета в 2019 году внесены следующие изменения.

* **Мероприятие 1.2.** «Модернизация насосной станции первого подъема (пос. Дачный)» - уменьшен объем финансирования на **7 146 054,13** рублей. В соответствии с пояснениями ответственного исполнителя разработка проекта на модернизацию насосной станции буде окончена в ноябре 2019 года, бюджетные ассигнования будут учтены при формировании бюджета на 2020 год.

*Предлагаемых к утверждению Проектом объемов денежных средств не достаточно для реализации указанного выше мероприятия в полном объеме, таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как документа стратегического планирования, содержащего комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220.*

* **Мероприятие 2.1.** «Выполнение работ по сносу объектов, признанных аварийными» - уменьшен объем финансирования на **237 500,00** рублей в связи с экономией по результатам электронного аукциона.
* **Мероприятие 2.2.** «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» - увеличен объем финансирования на **807 012,70** рублей, на приобретение квартиры по решению суда (56,9 кв.м.).
* **Мероприятие 3.1.** «Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» - увеличен объем финансирования на **681 585,23** рублей в связи с приобретением муниципального имущества (564 кв. м.)
* **Мероприятие 5.3.** «Мероприятия по благоустройству территории городского округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством» - увеличен объем финансирования на **29 431,74** рублей на проведение дератизации 3 общественных территорий (пункт 18 распоряжения администрации от 13.03.2019 № 92).

**Мероприятие 5.4.** «Организация и содержание мест захоронения» - увеличен объем финансирования на **12 832,85** рублей, на повышение заработной платы работникам МБУ «МЗ» с 01.10.2019 на 4,3% в соответствии с постановлением администрации от 31.07.2019 № 1034 «Об увеличении (индексации) размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений городского округа Красноуральск» (далее – Постановление № 1034).

*Однако, согласно представленных документов обосновано увеличение объемов финансирования на 13 539,14 рублей.*

* **Мероприятие 5.5.1.** «Оплата за уличное освещение» - увеличен объем финансирования на **1 830 666,77** рублей.

 *Согласно представленных документов увеличение объемов составляет 1 574 904,20 рублей:*

*-плановая стоимость расходов за электроэнергию на 2019 год - 5 196 331,84 рублей,*

*- кредиторская задолженность за 2018 год - 378 572,36 рублей,*

*- в Программе по мероприятию запланировано 4 000 000,00 рублей.*

* **Мероприятие 5.5.2.** «Организация освещения улиц (тех. обслуживание уличного освещения)» - увеличен объем финансирования на **24 012,19** рублей на повышение заработной платы работникам МБУ «МЗ» с 01.10.2019 на 4,3% в соответствии с Постановлением № 1034.

*Финансово-экономическое обоснование расходов представлено на сумму 3 085,67 рублей.*

* Наименование **Мероприятия 5.5.3.** «Разработка ПСД на **строительство новых** линий наружного освещения городского округа Красноуральск» изменено на «Разработка ПСД на **реконструкцию** линий наружного освещения городского округа Красноуральск» - объем финансирования остался без изменений.

*Документов о собственнике линий наружного освещения и их протяженности (12,6 км) ответственным исполнителем не представлено.*

* Добавлено новое **мероприятие 5.9.** «Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны нового городского кладбища» с объемом финансирования **388 300,00** рублей (представлены коммерческие предложения).
* **Мероприятие 6.1.** «Финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий» - уменьшен объем финансирования на **1 146 442,00** рублей. В соответствии с постановлением администрации от 29.03.2019 № 380 «Об утверждении Положения о порядке выделения средств из бюджета городского округа Красноуральск на финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий» расторгнуты договоры с председателями территориальных общественных самоуправлений.
* **Мероприятие 7.1.** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» увеличен объем финансирования на **160 240,47** рублей - средства на оплату труда (перевод двух специалистов из ведущих в главные).
* **Мероприятие 8.1.** «Актуализация проектно-сметной документации по газификации» уменьшен объем финансирования на **430 000,00** рублей - экономия по результатам заключенных договоров.

**5.** В приложении **«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»** в 2019 году внесены следующие изменения:

* по подпрограмме 5 «Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск»:
* **Объект 1.** «Новое городское кладбище» - объем финансирования в размере **5 000 000,00** рублей перераспределен с 2019 года на 2022 год. Согласно пояснений ответственного исполнителя дата начала работ будет актуализирована после получения разрешения на строительство.

**6.** В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** в 2019 году внесены следующие изменения:

- **целевой показатель 2.1.2.** «Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» увеличен на 1 единицу и составил 42 единицы;

- **целевой показатель 3.1.1.** «Площадь муниципального жилого фонда на которую начислены взносы региональному оператору за капитальный ремонт» увеличен на 564 кв.м. и составил 29 471,9 кв.м.;

- **целевой показатель 5.2.1.** «Площадь текущего содержания и ремонта кладбища» уменьшен на 173 кв.м. и составил 367 204 кв.м. (постановление администрации от 14.05.2019 № 614 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка МБУ «МЗ»);

- добавлен новый **целевой показатель 5.3.3.** «Количество общественных территорий, подлежащих дератизации (обработка от крыс и мышей)» - 3 единицы;

- **целевой показатель 5.4.1.** «Количество обслуживаемых электросветильников» увеличен на 227 единиц и составил 1269 единиц;

**- целевой показатель 5.4.2.** «Количество потребляемой электрической энергии» увеличен на 164 518 кВт и составил 862 318 кВт;

- **целевой показатель 5.5.1.** «Площадь построенного нового городского кладбища» - значение целевого показателя перенесено с 2019 на 2022 год;

- добавлен новый **целевой показатель 5.5.2.** «Количество разработанных проектов расчетной санитарной-защитной зоны нового городского кладбища» - 1 единица;

- наименование **целевого показателя 5.6.1.** «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство новых линий наружного освещения» заменено на «Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию линий наружного освещения».

**7.** Уточняемые объемы финансирования на 2019 год, отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.07.2019 № 192, далее – Решение о бюджете)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского округа представлены заявки на внесение изменений в Решение о бюджете.

**8.** С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»;

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы».

**Вывод:**

Учесть замечания Контрольного органа, изложенные в настоящем заключении, при утверждении объемов финансирования Программы.

И.о. председателя Контрольного органа

городского округа Красноуральск Е.В. Прозорова

Исполнитель:

инспектор Контрольного органа Е.Н. Шмакова